## 开发计划
Demo1版本开发人力表 | [76 empty] | Demo2版本开发人力表
|  | 功能负责人 |  | 开发时间（天） | 12月 | [24 empty] | 1月 | [30 empty] | 2月 | [18 empty] | 3月 | [30 empty] | 4月 | [29 empty] | 5月 | [30 empty] | 6月
序号 | 任务 | 策划 | 客户端 服务端 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
核心功能部分【开发】 | bar: 12月 7 to 2月 14; 2月 26 to 4月 15
1 | 代码规范与标准（书写规范、提交规范、注释规范、代码权限） |  | 袁振海 | 2 | bar: 12月 7 to 12月 8
2 | 美术流程规范（SVN提交规范、文件命名规范、场景&模型&特效路径规范、美术文件格式规范） |  | 谢友元 | 1 | bar: 12月 8
3 | 策划规范（SVN提交规范、美术需求文档规范、策划文档规范、功能验收规范） |  | 罗杰
4 | 服务器模块梳理——服务器网络层梳理 |  | 袁振海 | 1 | bar: 12月 9
5 | 服务器模块梳理——服务器Engine（应用层）梳理 |  | 袁振海 | 1 | bar: 12月 11
6 | 服务器模块梳理——服务器第三方库梳理 |  | 袁振海 | 1.5 | bar: 12月 12 to 12月 13
7 | 服务器模块梳理——服务器数据库梳理 |  | 袁振海 | 1 | bar: 12月 13 to 12月 14
8 | 服务器模块梳理——服务器协议层梳理 |  | 袁振海 | 0.5 | bar: 12月 14
9 | 服务器模块梳理——服务器脚本层梳理 |  | 袁振海 | 1 | bar: 12月 15
10 | 服务器工程架构制作 |  | 袁振海 | 3 | bar: 12月 16; 12月 18 to 12月 19
11 | 客户端工程架构制作 |  | 谢友元 | 4 | bar: 12月 7 to 12月 9; 12月 11
13 | 客户端架构开发目录梳理 |  | 谢友元 | 2 | bar: 12月 12 to 12月 13
14 | 客户端游戏初始化（资源加载方式、配置加载方式，游戏初始化流程） |  | 谢友元 | 3 | bar: 12月 14 to 12月 16
15 | 客户端预研——角色面数测试 美术——角色面数、骨骼数确定 |  | 谢友元 | 2 | bar: 12月 18 to 12月 19
刘广伟
12 | 客户端、服务器协议对接 |  | 谢友元 | 3 | bar: 12月 20 to 12月 22
|  |  | 袁振海 | 3 | bar: 12月 20 to 12月 22
16 | 场景编辑器 |  | 策划
|  |  | 谢友元 | 3
美术
18 | 特效、shader、灯光制作规范 |  | 谢友元 | 1 | bar: 12月 12 to 12月 13
19 | UI制作规范 |  | 策划
|  |  | 谢友元 | 1
刘广伟
20 | ulua热更新搭建 |  | 谢友元 | 3
21 | 角色数据存储 |  | 何谐 | 3+1 | bar: 12月 11 to 12月 13; 12月 27
|  |  | 谢友元 | 2 | bar: 12月 25 to 12月 26
|  |  | 袁振海 | 3 | bar: 12月 23; 12月 25 to 12月 26
22 | 登陆UI |  | 何谐 | 1.5+0.5 | bar: 12月 14 to 12月 15; 12月 29
|  |  | 谢友元 | 2 | bar: 12月 27 to 12月 28
|  |  | 袁振海 | 2 | bar: 12月 27 to 12月 28
刘广伟
23 | 场景管理 |  | 何谐 | 1.5+0.5 | bar: 12月 26 to 12月 27; 1月 4
|  |  | 谢友元 | 3 | bar: 12月 29; 1月 2 to 1月 3
|  |  | 袁振海 | 3 | bar: 12月 29; 1月 2 to 1月 3
刘广伟
24 | 剧情编辑器（研究unity2017） |  | 策划
|  |  | 谢友元 | 1
25 | 剧情展示与播放 |  | 陈屿/罗杰
|  |  | 谢友元 | 3 | bar: 1月 4 to 1月 6
|  |  | 袁振海 | 3 | bar: 1月 4 to 1月 6
刘广伟
测试
26 | 角色捏脸系统 |  | 何谐 | 1.5+1 | 12月 18: 完成; 1月 23: 数据配置; 1月 29: 验收
|  |  | 谢友元 | 4 | 1月 26: 改BUG
|  |  | 袁振海 | 4 | bar: 1月 8 to 1月 11
测试
27 | 角色控制 |  | 何谐 | 0+0.5 | bar: 12月 29; 1月 17
|  |  | 谢友元 | 4 | bar: 1月 12 to 1月 13; 1月 15 to 1月 16
|  |  | 袁振海 | 3 | bar: 1月 12 to 1月 13; 1月 16
28 | 角色视角展示 |  | 何谐 | 0+0.5
|  |  | 谢友元 | 0.5 | bar: 12月 29; 1月 17
29 | 刷怪和npc |  | 何谐 |  | 1月 15: NPC系统、种怪表
|  |  | 谢友元 | 3 | 1月 18: 因捏脸而延期
|  |  | 袁振海 | 3
刘广伟
30 | 技能动作编辑器（尚需整合到游戏工程） |  | 策划
|  |  | 谢友元 | ?
刘广伟
31 | 特效编辑器（特效暂无需要支持内容） |  | 策划
谢友元
刘广伟
32 | 技能战斗（战斗结算、技能、战斗表现、战斗关系判定） |  | 罗杰/何谐 |  | 12月 20: 鬼族技能动特设计; 1月 8: 战斗系统; 1月 16: 配置表&功能&技能界面; 1月 22: 配置表结构梳理
|  |  | 谢友元 | ？
|  |  | 文彪 | ？ | 1月 22: 代码熟悉、前期准备; 1月 29: 场景加载、资源加载
|  |  | 袁振海 | 4 | 1月 15: 配置表; 1月 22: 配置表结构梳理; 1月 25: 结构拆分、计划
刘广伟
测试
33 | 美术效果支持：美术研究 1、天气系统——插件研究 2、透视效果，经过遮挡的地方遮挡透视——物件Shader 3、角色Shader效果，支持多张贴图——李静 |  | 谢友元
刘广伟
34 | 客户端预研——角色面数测试 美术——角色面数、骨骼数确定 |  | 谢友元 | 2 | 1月 26: 因捏脸延期
刘广伟
35 | 场景效果支持： 1、花草随便刷； 2、地表支持多张贴图 ——暂不将地表做成模型，待真机测试过效率后再确定 |  | 谢友元
刘广伟
36 | 客户端预研——场景模型面数测试 美术——场景同屏面数确定 |  | 谢友元 | 2 | 1月 29: 因捏脸延期
刘广伟
39 | 换装（染色系统） |  | 何谐 | 1+0.5 | bar: 12月 28
|  |  | 谢友元 | 3
|  |  | 袁振海 | 3
刘广伟
测试
37 | 角色数据同步 |  | 何谐 | 0+0.5
|  |  | 谢友元 | 2
|  |  | 袁振海 | 3
38 | 镜像系统 |  | 何谐 | 1+0.5 | bar: 12月 25
|  |  | 谢友元 | 3
|  |  | 袁振海 | 3
测试
40 | 界面编辑器 |  | 策划
|  |  | 谢友元 | ?
刘广伟
41 | 压力机器人 |  | 谢友元 | ?
42 | 一键打包 |  | 谢友元 | ?
43 | 音乐分包下载 |  | 谢友元 | ?
44 | 任务系统 |  | 何谐 | 3+1 | bar: 1月 2 to 1月 5
|  |  | 谢友元 | 4
|  |  | 袁振海 | 4
刘广伟
测试
45 | log日志 |  | 谢友元 | 2
|  |  | 袁振海 | 2
46 | GM工具 |  | 袁振海 | 3
优化需求部分 | bar: 12月 7 to 2月 12
1
2
持续关注问题 | bar: 12月 7 to 2月 12
1
2

## 策划工作清单
版本 | 功能名 | 功能内容 | 负责人 | 所需工时 | 完成阶段 | 开始时间 | 完成时间
Demo版本 | 场景编辑器 |  |  |  | Demo阶段
| UI制作规范 |  | 罗杰
| 角色系统 | 角色属性、角色控制、角色视角、UI风格 | 何谐 | 3
| 登陆系统 |  | 何谐 | 1
| 地图系统 |  | 何谐 | 1
| 剧情编辑器 |  | 罗杰/文案 | 2
| 双剧情模式 |  | 罗杰 | 1
| 捏脸系统 |  | 何谐 | 1
| 镜像系统 |  | 何谐 | 1
| 杭州场景设计 |  | 罗杰 | 2
| 时装系统 | 时装、染色 | 何谐 | 1
| 战斗系统 |  | 罗杰 | 3
| 地府鬼族职业设计 |  | 何谐 | 3
技能系统
技能动作编辑器
特效编辑器
界面编辑器
| 任务系统 |  | 何谐 | 3
杭州布怪
基础玩法版本 | 基础玩法版本内容 |  | 罗杰
| 世界地图布局 |  | 罗杰
装备系统
法宝系统
随从系统
主线任务
剩余3职业各1角色
背包系统
道具系统
npc系统
副本系统
轻功

## 美术需求&进度需求
需求类型 | 需求名称 | 需求输出时间 | 程序进入时间 | 制作时长 | 开始时间 | 结束时间
UI | 登陆界面（3） | 12.15 | 12.27
| 捏脸界面（2） | 12.19 | 1.05
| 主界面 | 12.11 | 12.25
| 战斗界面 |  | 12.25 |  |  | 还需优化
| 角色界面 | 12.13 | 1.27
| 染色界面 | 12.21 | 1.24
| 剧情选择界面 | 需求调整，暂不制作
| 剧情对话界面 | 需求调整，暂不制作
| npc头像（7） | 需求调整，暂不制作
| ICON | 需求调整，暂不制作
| 任务界面 | 12.26 | 2.01
| 技能界面（3） |  |  |  | 1.19
地图界面
特效 | 主角8特效 | 12.21 | 1.27 | 10个工作日 | 1.09 | 1.2
| 衙役2特效 | 12.13 |  | 2个工作日 | 12.19 | 12.2
动作 | 鬼族女14动作 | 12.21 | 1.27 | 10个工作日 | 1.09 | 1.22
| 衙役7动作 | 12.13 |  | 3个工作日 | 12.14 | 12.18
| 许仙2动作 | 12.11 | 1.02 | 2个工作日 | 12.19 | 12.2
| 白素贞1动作 |  |  | 2个工作日 | 12.21 | 12.22
| 船夫1动作 |  |  | 2个工作日 | 12.25 | 12.26
| 小青3动作 | 12.13 |  | 2个工作日 | 1.01 | 1.05
| 老版白素贞1动作 | 12.11 |  | 2个工作日 | 12.27 | 12.28 | 动作因穿插问题在表现上存在别扭，需考虑调整方案
模型 | 鬼族女 | 原画已完成 | 1.27 | 5个工作日 | 1.02 | 1.12 | 裸模3天，制作5天
| 衙役 | 拼 |  | 完成 | 完成 | 完成
| 白素贞 | 原画已完成 | 1.02 | 模型已基本完成 |  | 12.08
| 许仙 | 原画已完成 |  | 5个工作日 | 12.11 | 12.15
| 小青 | 12.13 |  | 5个工作日 | 12.25 | 12.29
| 船夫 | 拼 |  | 完成 | 完成 | 完成
| 老版白素贞 | 12.07 |  | 5个工作日 | 12.18 | 12.22 | 脸还需优化
| 鬼族男 | 原画已完成 |  |  |  |  | 鬼女制作完成后，进行模型优化
| 经典版许仙 | 原画已完成
经典版小青
人族女
原画 | 鬼族男 | 已输出 |  | 9个工作日 | 12.25 | 1.05
| 小青（人形） | 12.13 | 1.02 | 5个工作日 | 12.15 | 12.22
| 经典版白素贞 | 12.07 |  | 5个工作日 | 12.08 | 12.14
| 人族女 | 12.28 |  | 9个工作日 | 1.08 | 1.18 | 武器还未出
| 人族男 | 12.28 |  | 9个工作日 | 1.23 | 2.02
| 经典版许仙 | 1.05 |  | 4个工作日 | 1.17 | 1.2
经典版小青
经典版法海
童年版白素贞
童年版许仙
童年版小青
| 童年版法海 | 1.26
妖族女
妖族男
金山寺男
场景 | 小船 | 已输出 | 12.29 | 8个工作日 | 12.05 | 12.14
| 杭州 | 12.22 | 1.2 | 16个工作日 | 12.25 | 1.15 | 持续优化
| 苏州 | 1.15
音乐音效 | 剧情——电视剧
| 技能——外包 | [5 empty] | 等技能调整的差不多了再提
Note on G36: luojie: 时间有修正，主角设计略放宽